## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN PHẦN MỀM XÂY DỰNG MÔ PHỎNG CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP
| Sinh viên thực hiện: | Phạm Ngọc Minh
Huỳnh Trần Phước Hưng
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Phạm Ngọc Minh | Huỳnh Trần Phước Hưng | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | 1. Lên kế hoạch thực hiện, gặp giáo viên 2. Lựa chọn đề tài, báo cáo cho giáo viên |  | x | x |  | 22/10/2018 | 28/10/2018 | 26/10/2018 | 2018-03-11
2 | 1. Phân tích thực tiễn, tìm hiểu giải thuật sắp xếp của các thuật toán 2. Thiết kế về chức năng phần mềm 3. Thiết kế giao diện phần mềm 4. Tạo file excel , word báo cáo cho giảng viên |  | x | x |  | 29/10/2018 | 2018-04-11
3 | 1. Form chương trình chính 2. Form bắt đầu cho chương trình |  | x | x |  | 2018-05-11 | 2018-11-11
4 | 1. Thuật Toán Quick Sort 2. Thuật Toán Insertion Sort 3. Thuật Toán Bubble Sort 4. Thuật Toán Interchance Sort 5. Thuật Toán Selection Sort |  | x x | x x x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-05-11 | 2018-10-11
5 | Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi |  | x | x |  | 2018-12-11 | 18/11/2018
6 | Tạo chức năng đọc số cho chương trình |  | x | x |  | 19/11/2018 | 25/11/2018
7 | 1. Các thành viên cùng kiểm tra lại code và fix các lỗi 2. Làm báo cáo cuối cùng 3. Nộp trước cho giảng viên xem xét |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 26/11/2018 | 2018-02-12
8 | Báo cáo |  | x | x |  | 3/12//2018 | 9/12//2018
9